## Лист1
ООО"БеловоСтройГарант"
приложение к протоколу №1 от 2011г.проведения внеочередного
общего собрания собственников помещений в МКД №47 по ул. Киевская
ПЛАН РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ НА
2012-2014г.г. ж\д по ул. Киевская 47
№п\п | Наименование работ |  | Объем работ | Стоимость работ руб. | Дата выполнения | Решение собственников
1. | Установка (общедомового) прибора учета тепловой энергии |  | 1 шт. | 120000 | 2014
2. | Установка (общедомового) прибора учета горячей воды |  | 1 шт. | 120000 | 2014
3. | Установка (общедомового) прибора учета холодной воды |  | 1шт. | 120000 | 2014
4. | Ремонт эл.сетей МОП |  | 6п. | 360000 | 2012
5. | Ремонт подъездного освещения |  | 6п. | 60000 | 2012
6. | Замена ВРУ |  | шт. | 36000 | 2012
7. | Ремонт системы ГВС |  | 150м | 70000 | 2012-14
8. | Ремонт системы ХВС |  | 150м | 65000 | 2012-14
9. | Ремонт системы отопления |  | 350м | 120000 | 2012-14
10. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления |  | 300м | 55000 | 2012-14
11. | Замена запорной арматуры |  | 30шт | 20000 | 2012-14
12. | Ремонт системы водоотведения |  | 110м | 68000 | 2012
17. | Ремонт козырьков |  | 6шт. | 32000 | 2012
18. | Ремонт межпанельных швов |  | 500м | 160000 | 2012-14
19. | Утепление перекрытия |  | 400м2 | 220000 | 2013-14
20. | Благоустройство |  |  | 40000 | 2012-14
21. | Непредвиденные работы |  |  | 100000 | 2012-14
22. | Ремонт продухов |  | 10шт | 50000 | 2012
23.
24.
23.
24.
Председатель совета дома: Н.П. Попова