## Лист1
ООО"БеловоСтройГарант"
приложение к протоколу №1 от 2011г.проведения внеочередного
общего собрания собственников помещений в МКД №4 по ул. Тухачевского
ПЛАН РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ НА
2012-2014г.г. ж\д по ул. Тухачевского 4
№п\п | Наименование работ |  |  | Объем работ | Стоимость работ руб. | Дата выполнения | Решение собственников
1 | Установка (общедомового) прибора учета тепловой энергии |  |  | 1 шт. | 120000 | 2014
2 | Установка (общедомового) прибора учета горячей воды |  |  | 1 шт. | 120000 | 2014
3 | Установка (общедомового) прибора учета холодной воды |  |  | 1шт. | 120000 | 2014
4. | Ремонт эл.сетей МОП |  |  | 6 | 360000 | 2013
5. | Ремонт подъездного освещения |  |  | 6 | 50000 | 0
6. | Замена ВРУ |  |  | 1шт. | 36000 | 2014
7. | Ремонт шиферной кровли |  |  | 150м2 | 140000 | 2012
8. | Смена примыканий к трубам |  |  | 90м | 29000 | 2012
9. | Смена карнизных свесов |  |  | 180м | 120000 | 2012-13
10. | Ремонт слуховых окон |  |  | 4шт. | 12000 | 2013
11. | Ремонт подъездов |  |  | 6шт. | 320000 | 0
12. | Установка пластиковых окон в подъездах |  |  | 16шт. | 176000 | 2013
13. | Ремонт бетонных крылец |  |  | 6шт. | 80000 | 0
14. | Ремонт изоляции трубопроводов |  |  | 250м | 35000 | 2012
13. | Ремонт цоколя |  |  | 208м | 110000 | 2013
14. | Ремонт асфальтобетонной отмостки |  |  | 20 | 14000 | 2012
15. | Ремонт продухов |  |  | 10шт. | 20000 | 2012
16. | Благоустройство |  |  |  | 30000 | 2012-14
17. | Непредвиденные работы |  |  |  | 100000 | 2012-14
18. | Ремонт системы ГВС |  |  | 110м | 90000 | 0
19. | Ремонт системы ХВС |  |  | 110м | 95000 | 0
20. | Ремонт системы отопления |  |  | 432м | 13000 | 2013
21. | Замена запорной арматуры |  |  | 20 | 20000 | 2012
22. | Ремонт системы водоотведения |  |  | 200м | 140000 | 2012-13
23.
24.
Председатель совета дома: Г.В. Королева